|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | Sun 8/20/17 | Até: | Fri 11/24/17 |

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| 9 | Programar o modulo administrativo - parte 2 | Fri 11/3/17 | Thu 11/9/17 | concluido |

# Atividades Concluídas no período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 1 | Escopo do projecto | Eude Cumbe,Joaquim Albino | Mon 8/28/17 | Mon 9/18/17 |
| 2 | Proposta tecnica | Eude Cumbe, Joaquim Albino | Sun 8/20/17 | Fri 8/25/17 |
| 3 | Plano de projecto | Eude Cumbe, Francisco Rupansana, Joaquim Albino, Shen Francisco | Wed 10/4/17 | Wed 10/25/17 |
| 4 | Instalacao do framework | Joaquim Albino, Ronildo Sortane | Tue 10/10/17 | Thu 10/12/17 |
| 5 | Preparar ambiente Git | Joaquim Albino | Tue 10/10/17 | Thu 10/12/17 |
| 6 | Plano de gestao de configuracoes | Shen Francisco, Alberto Ubisse | Tue 10/30/17 | Thu 11/03/17 |
| 7 | Programar o modulo administrativo - parte 1 | Joaquim Albino | Wed 10/25/17 | Tue 11/7/17 |
| 9 | Programar o modulo administrativo - parte 2 | Ronildo Sortane  Francisco Rupansana | Fri 11/3/17 | Thu 11/9/17 |
| 11 | Programar o modulo de gestao de paginas | Alberto Ubisse  Ronildo Sortane | Mon 11/13/17 | Mon 11/20/17 |
| 13 | Programar o modulo de gestao de artigos | Eude Cumbe  Francisco Rupansana | Mon 11/20/17 | Thu 11/23/17 |

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 12 | Relatorio de progresso 3 | Francisco Rupansana | Fri 11/17/17 | Mon 11/20/17 | 90% |
| 14 | Relatorio final | Shen Francisco | Thu 11/9/17 | Fri 11/24/17 | 30% |
| 15 | Apresentacao | Eude Cumbe,Joaquim Albino | Fri 11/24/17 | Fri 11/24/17 | 30% |

# Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 12 | Relatorio de progresso 3 | Joaquim Albino | Fri 11/17/17 | Mon 11/20/17 |
| 14 | Relatorio final | Shen Francisco | Thu 11/9/17 | Fri 11/24/17 |
| 15 | Apresentacao | Eude Cumbe,Joaquim Albino | Fri 11/24/17 | Fri 11/24/17 |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
| Relatório final | 30 % | Resumo de todo o projecto, incluido cada actividade feita | Shen Francisco | 23/11/2017 |